ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕМЕШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУДНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

____________________________________________________________________

от 16  февраля  2016 г.                        № 11

Об утверждении плана мероприятий по подготовке к  паводкоопасному  сезону и  пропуску весеннего половодья и паводков 2016 года на территории Лемешкинского сельского поселения Руднянского муниципального района

В целях организации работы комиссии  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Лемешкинского сельского поселения в 2016 году Администрация Лемешкинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план  мероприятий по подготовке к  паводкоопасному  сезону и  пропуску весеннего половодья и паводков 2016 года на территории Лемешкинского сельского поселения Руднянского муниципального района (Приложение № 1).

2.Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на секретаря комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Жирову Е.А.

Глава Лемешкинского

| сельского поселения | И.А. Лемешкин |
| --- | --- |

Приложение 1 к постановлению

№ 11 от 16.02.2016 г.

Комплексный план

мероприятий по подготовке к  паводкоопасному  сезону и  пропуску весеннего половодья и паводков 2016 года на территории Лемешкинского сельского поселения Руднянского муниципального района

| № п\п | Мероприятия | Сроки выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседание КЧС и ПБ Лемешкинского сельского поселения «О мероприятиях по подготовке к пропуску паводковых вод в 2016 году» | до 24.02.2016 года | Председатель КЧС и ПБ Лемешкин И.А. |
| 2. | Провести подготовительные мероприятия по определению состава сил и средств звена для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья в 2015 году на территории Лемешкинского сельского поселения. | до 24.02.2016 года | Председатель КЧС и ПБ Лемешкин И.А. |
| 3 | Провести заседание КЧС И ПБ Лемешкинского сельского поселения, утвердить состав противопаводковых комиссий и планы мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод | до 27.02.2016 года | Глава Лемешкинского сельского поселения Лемешкин И.А. |
| 4 | Определить состав сил и средств, а также порядок их привлечения для оказания помощи населению при угрозе подтопления | до 26.02.2016 года | Глава Лемешкинского сельского поселения Лемешкин И.А. |
| 5 | Определить порядок эвакуации населения и животных из зон возможных подтоплений, места их размещения, а также организацию мероприятий по жизнеобеспечению эвакуируемых | до 03.03.2016 года | Глава Лемешкинского сельского поселения Лемешкин И.А. |
| 6 | Обеспечить граждан, домовладения которых находятся в зонах возможных подтоплений, памятками о порядке действий | до 26.02.2016 года | Специалист по ГО ЧС Жирова Е.А. |
| 7 | Провести обследование гидротехнических сооружений водоемов, состояния мостовых переходов и водопропускных труб с составлением актов, определением объемов работ и сроков превентивных мероприятий, направленных на их безопасное функционирование | до 07.03.2016 | Глава Лемешкинского сельского поселения Лемешкин И.А., владельцы объектов (по согласованию) |
| 8 | Создать необходимый запас горючесмазочных материалов на базе КФХ Быкова М.П. для обеспечения противопаводковых мероприятий, а также резерв финансовых средств на случай чрезвычайных ситуаций | до 03.03.2016 года | Глава Лемешкинского сельского поселения Лемешкин И.А. |
| 9 | Обеспечить по первому требованию председателя КЧС и ПБ поселения предоставление инженерной техники, транспортных средств и личного состава организаций для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, перевозки населения и грузов | В течение 2 часов | КФХ Быков М.П. КФХ Решетняк А.Н. КФХ Шевченко Р.С. (по согласованию) |
| 10 | Обеспечить необходимую помощь организациям и населению по охране общественного порядка, сохранности материальных ценностей и имущества в местах возможных ЧС и расселения эвакуируемых | в период паводка | Участковый полиции пункта № 5 (дислокация р.п. Рудня) МО МВД России «Жирновское» Гайденков Д.А. |
| 11. | Провести в школах поселения разъяснительную работу среди учащихся по вопросам безопасного поведения на водоемах и в период паводка. | до 14.03.2016 года | Директор МБОУ Лемешкинской СОШ Бодылева О.М. Директор ГКОУ Лемешкинской С(к)ОШИ Юнусова Л.А. |
| 12. | В установленные сроки представлять сведения в КЧС и ПБ Администрации Лемешкинского сельского поселения Руднянского муниципального района о ходе паводка и принимаемых мерах по его безаварийному проведению в Администрацию Руднянского муниципального района. | постоянно в подготовительный период и во время паводка | Глава Лемешкинского сельского поселения Лемешкин И.А. |