ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕМЕШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РУДНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

___________________________________________________________________

от  28 февраля 2020 г.                       №   24

О проведении предупредительных противопаводковых мероприятий по обеспечению подготовки и пропуска паводковых вод в 2020 году на территории Лемешкинского сельского поселения

В целях обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод на территории Лемешкинского сельского поселения и защиты поселения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии с Уставом Лемешкинского сельского поселения, администрация Лемешкинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план проведения предупредительных противопаводковых мероприятий  по обеспечению безаварийного  пропуска паводковых вод в 2020 году на территории Лемешкинского сельского поселения (Приложение № 1).

2. Утвердить расчет сил и средств для предупреждения и ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций во время пропуска паводковых вод на территории Лемешкинского сельского поселения (Приложение № 2).

3. Лицам, арендующим объекты водопользования (пруды) разработать и выполнить мероприятия, направленные на безаварийный пропуск паводковых вод.

4. Создать водомерный пост и организовать его работу  в период половодья под руководством директора МКУ «Благоустройство»  Глуховского Ю.А., обеспечив  его необходимыми средствами.

5. Начальнику ГКУ ВО 2 отряд ПС ПЧ № 91  Труженикову А.В. подготовить спец. автомобиль для бесперебойной работы в период половодья (по согласованию).

6. Создать места эвакуации:

для населения -  МКУ «Лемешкинский сельский Дом культуры» –

ул.Кирова, д.97

-  МКОУ «Лемешкинская средняя школа»  – ул. Кирова, д.99

для животных  - ферма КФХ Шевченко Р.С. , с. Крутое, ул. Шевченко

для имущества – территория пожарного депо- ул. Коммунальная, д.21

для техники – территория производственной базы  КФХ Быкова М.П.- ул. Коммунальная, д.23

7. Директору МКУ «Благоустройство» Глуховскому Ю.А. создать необходимый запас ГСМ, а также подготовить и привести в соответствие материально- техническую базу для предотвращения и ликвидации ЧС.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава администрации Лемешкинского

сельского поселения:                                                        И.А.Лемешкин

Приложение 1 к постановлению

от 28.02.2020 г. № 24

План

превентивных против паводковых мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2020 году на территории Лемешкинского сельского поселения Руднянского муниципального района

| № п\п | Мероприятия | Сроки выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседание КЧС и ПБ Лемешкинского сельского поселения «О мероприятиях по подготовке к пропуску паводковых вод в 2020 году» | до 05.03.2020 года | Председатель КЧС и ПБ Лемешкин И.А. |
| 2. | Провести подготовительные мероприятия по определению состава сил и средств звена для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья в 2020 году на территории Лемешкинского сельского поселения. | до 03.02.2020 года | Председатель КЧС и ПБ Лемешкин И.А. |
| 3. | Определить состав сил и средств, а также порядок их привлечения для оказания помощи населению при угрозе подтопления | ДО 03.02.2020 года | Специалист ЖКХ и по благоустройству Качур П.П. Специалист по ГО ЧС Трушина Е.В. |
| 4. | Определить порядок эвакуации населения и животных из зон возможных подтоплений, места их размещения, а также организацию мероприятий по жизнеобеспечению эвакуируемых | до 05.03.2020 года | Специалист по ГО ЧС Трушина Е.В. |
| 5. | Обеспечить граждан, домовладения которых находятся в зонах возможных подтоплений, памятками о порядке действий | до 05.03.2020 года | Специалист по ГО ЧС Трушина Е.В. |
| 6. | Провести обследование гидротехнических сооружений водоемов, состояния мостовых переходов и водопропускных труб с составлением актов, определением объемов работ и сроков превентивных мероприятий, направленных на их безопасное функционирование | до 05.03.2020 года | Специалист по ГО ЧС Трушина Е.В., владельцы объектов (по согласованию) |
| 7. | Создать необходимый запас горюче смазочных материалов на базе МКУ «Благоустройство» для обеспечения противопаводковых мероприятий, а также резерв финансовых средств на случай чрезвычайных ситуаций | до 05.03.2020 года | Главный бухгалтер Рейн О.В., спец. по ЖКХ и благоустройству Качур П.П. |
| 8. | Обеспечить по первому требованию председателя КЧС и ПБ поселения представление инженерной техники, транспортных средств и личного состава организаций для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, перевозки населения и грузов | В течении 2 часов | КФХ Быков М.П. КФХ Решетняк А.Н Шевченко Р.С. (по согласованию) Администрации МТЗ-82, ДТ-75 |
| 9. | Обеспечить необходимую помощь организациям и населению по охране общественного порядка, сохранности материальных ценностей и имущества в местах возможных ЧС и расселения эвакуируемых | в период паводка | УУП и ПДН ОМВД РФ по Руднянскому району Мажев А.В. ДНД Лемешкинского сельского поселения |
| 10. | Провести в школах поселения разъяснительную работу среди учащихся по вопросам безопасного поведения на водоемах и в период паводка. | до 05.03.2020 года | Директор МКОУ Лемешкинская СОШ Бодылева О.М., И.о.директора ГКОУ Лемешкинская школы-интернат Ткаченко Т.А. |
| 11. | В установленные сроки представлять сведения в КЧС и ПБ Администрации Лемешкинского сельского поселения Руднянского муниципального района о ходе паводка, и принимаемых мерах по его безаварийному проведению в Администрацию Руднянского муниципального района. | постоянно в подготовительный период и во время паводка | Глава Лемешкинского сельского поселения Лемешкин И.А. |

Приложение 2 к постановлению

от 28.02.2020 г. № 24

Состав сил и средств на период  противопаводковых  мероприятий в Лемешкинском сельском поселении на 2020 год

| № | Наименование техники | предназначение | количество | личный состав |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | трактор МТЗ-82 с телегой, с навеской | для эвакуации имущества, животных, сена и т.д. | 1 | 2 |
| 2 | автомобиль легковой ВАЗ 21074 гос. номер т149КН | для опергруппы | 1 | 1 |
| 3 | автомобиль УАЗ 220694-04 гос. номер М374СЕ | для эвакуации жителей | 1 | 3 |